## Resumen
Estimación independiente del costo de desarrollo — El Tejido (GHT)
Corte 2026-08-10 · Elaborado sobre evidencia de repositorio (git), specs y hoja Estado de Seguimiento_Requerimientos.xlsx
Parámetros
Tarifa de mercado (USD/h) | 120 | Tarifa blended agencia LATAM/nearshore para stack .NET 8 + Angular + LLM
Tarifa contractual (USD/h) | 121.88 | USD 19.500 / 160 h mes — Propuesta Económica El Tejido, §5.3
Capacidad mensual contratada (h) | 160 | Propuesta Económica El Tejido, §5.3
Factor de compresión por desarrollo asistido por IA | 6.3 | Horas de mercado ÷ horas reales observadas (ver hoja Base de cálculo)
Lente 1 — Costo de reposición a precios de mercado (equipo convencional, sin IA)
Responde: ¿cuánto costaría hoy reconstruir esto contratando una fábrica de software?
Bloque | Horas estimadas | Valor (USD) | % del total
MVP base (REQ-001 … REQ-011) | 924 | 110880 | 32.42%
Resto — ejecutado (33 iniciativas + transversal) | 1360 | 163200 | 47.72%
Resto — backlog diferido (11 iniciativas) | 566 | 67920 | 19.86%
TOTAL ENTREGADO A LA FECHA | 2284 | 274080 | 80.14%
TOTAL ENTREGADO + BACKLOG | 2850 | 342000 | 100%
Lente 2 — Valor facturable bajo el contrato vigente (horas reales × tarifa contractual)
Responde: ¿cuánto se puede facturar legítimamente a GHT bajo el modelo de capacidad ya acordado?
Periodo | Horas reales estimadas | Meses-capacidad equiv. | Valor (USD) | Estado de facturación
MVP base — sprint 13 al 22 jun 2026 | 100 | 0.625 | 12188 | Facturado (precio cerrado USD 9.750)
Post-MVP — 14 jul al 10 ago 2026 | 260 | 1.625 | 31688.8 | NO FACTURADO
TOTAL | 360 | 2.25 | 43876.8
Facturado a la fecha |  |  | 9750
BRECHA PENDIENTE DE FACTURAR |  |  | 34126.8
Lente 3 — Lectura comercial
1. GHT ha recibido a la fecha activo de software por un costo de reposición de mercado de ~USD 274.000, y ha pagado USD 9.750 (3,6%).
2. El diferencial no es un regalo: es el efecto del desarrollo asistido por IA (factor ~6,3x) más el subsidio comercial del sprint MVP a precio cerrado.
3. Bajo el propio modelo contractual (capacidad 160 h/mes) hay ~USD 34.000 de trabajo entregado y no facturado desde el 14-jul.
4. Riesgo de anclaje: si GHT interioriza USD 9.750 como el precio de 'un sistema completo', toda la evolución posterior queda mal anclada.
5. Recomendación: facturar el post-MVP como 2 ciclos de capacidad (USD 39.000) y presentar el costo de reposición como evidencia de valor entregado, no como precio.
6. El backlog diferido (566 h / USD 68.000 de mercado ≈ USD 11.000 a tarifa contractual con factor IA) es la conversación de renovación.

## Propuesta facturación
¿Cuánto facturar por el resto ejecutado?
Excluye el backlog diferido. Cliente con proyecto puntual y baja disposición a pagar; se preserva la tarifa contractual y se ajusta el alcance cobrable.
1. Reparto del esfuerzo real post-MVP (260 h estimadas)
Grupo | Horas de mercado | % del total | Horas reales | ¿Cobrable? | Criterio
A. Desarrollado y registrado en la hoja Estado (15 iniciativas) | 570 | 41.91% | 108.9706 | Sí | Trabajo con REQ asignado y trazable en la hoja de seguimiento.
B. En curso / en pruebas y registrado (6 iniciativas) | 376 | 27.65% | 71.8824 | Sí | P-26, I-08, P-27, P-28, P-29, P-30. Código completo local aunque con flags OFF.
C. Ejecutado pero AUSENTE de la hoja Estado (12 iniciativas) | 304 | 22.35% | 58.1176 | No | Sin aprobación previa ni registro. Cobrarlo abre una discusión que no conviene; se absorbe como concesión visible.
D. Transversal: QA E2E y documentación | 110 | 8.088% | 21.0294 | Sí | Soporta la entrega de A y B; se factura prorrateado.
TOTAL | 1360 |  | 260
Parámetros
Horas reales post-MVP (14 jul – 10 ago) | 260 | Inferidas de la cadencia de commits: 22 días activos, ~1,2 FTE
Horas cobrables (grupos A + B + D) | 201.8824
Horas absorbidas como concesión (grupo C) | 58.1176
Tarifa contractual (USD/h) | 121.88 | Propuesta Económica §5.3 — NO se descuenta
2. Escenarios de facturación
Escenario | Base de cálculo | Valor (USD) | Múltiplo vs. MVP | Prob. de cierre | Uso en la negociación
Apertura — contrato literal | 260 h reales × tarifa contractual | 31688.8 | 3.2501 | Baja | Es lo que el contrato permite cobrar. Se pone sobre la mesa para anclar, no para cerrar.
RECOMENDADO — cierre | 202 h cobrables × tarifa contractual, con 58 h absorbidas | 24605.4212 | 2.5236 | Alta | Precio cerrado. La concesión de 58 h (USD 7.070) es visible y no cuesta tarifa.
Piso — walk-away | 1,25 ciclos de capacidad (200 h) | 24376 | 2.5001 | Muy alta | No bajar de aquí: por debajo el precio/hora efectivo cae bajo el del MVP y quema el ancla para la extensión.
Rendición (no recomendado) | 1 ciclo de capacidad (160 h) | 19500.8 | 2.0001 | Casi segura | Solo si el riesgo de relación es real. Cede USD 5.000 sin contrapartida.
3. Triangulación del número recomendado (USD 24.500)
Tres métodos independientes convergen en el mismo rango:
Método 1 — Esfuerzo cobrable | 202 h × USD 121,88 | 24605.4212
Método 2 — Duración relativa al MVP | El post-MVP tomó 20 días hábiles vs. 8 del sprint MVP = 2,5x × USD 9.750 | 24375
Método 3 — Ciclos de capacidad | 1,25 ciclos de los 160 h/mes contratados × USD 19.500 | 24375
4. Cómo se ve para GHT
Ya facturado — MVP base | 9750
Propuesto — resto ejecutado | 24605.4212
TOTAL DEL PROYECTO | 34355.4212
Costo de reposición de mercado de lo entregado | 274080
GHT paga, sobre el costo de reposición | 12.53%
5. Reglas de la negociación
No descontar la tarifa. Se descuentan horas, nunca los USD 121,88/h: la tarifa es el activo que hay que proteger para la extensión.
Poner la concesión sobre la mesa primero. 'Ejecutamos 33 iniciativas; les facturamos 21. Las 12 que no quedaron registradas las absorbemos (USD 7.070).' Eso compra el derecho a pedir el resto completo.
Justificar el múltiplo 2,5x con volumen, no con esfuerzo: 33 iniciativas vs. 11 requerimientos, 4 semanas vs. 8 días hábiles, +39.826 líneas vs. +30.057.
Nunca mostrar los USD 274.000 como precio. Se muestra como respaldo de valor solo si GHT cuestiona que 24.500 sea caro.
Facilitar la aprobación, no el precio: si hay resistencia, ofrecer 2 cuotas (50% a la firma / 50% a 30 días) antes que bajar el número.
Cerrar el diferido con precio pre-acordado (566 h de mercado). Convierte este cierre en una opción de renovación en lugar de un final.
Condición innegociable: llenar las columnas Estimación/Horas/Tarifa de la hoja de seguimiento y firmar las aprobaciones antes de ejecutar la siguiente fase. Sin eso se repite la fuga.

## MVP base
MVP base — estimación independiente (REQ-001 a REQ-011)
Sprint 13–24 jun 2026 · 81 commits · 319 archivos · 30.057 líneas netas en src+tests · Horas = equipo convencional a precios de mercado
ID | Requerimiento | Alcance técnico que sustenta la estimación | Horas | Valor (USD) | Complejidad
REQ-011 | Plataforma base (.NET 8, Cosmos, API REST, CI/CD) | Solución modular de 6 proyectos, modelo de datos Cosmos, contrato REST, pipelines GitHub Actions, Directory.Build.props, IaC Azure | 90 | 10800 | Alta
REQ-001 | Autenticación de administrador por OTP de WhatsApp | Login passwordless, emisión/validación de OTP, sesión JWT, rate limit anti-abuso | 40 | 4800 | Media
REQ-002 | Identidad y matrícula de participantes | Resolución de identidad por número, validación de matrícula y estado activo por campaña | 30 | 3600 | Media
REQ-003 | Gestión de campañas, usuarios y preguntas | CRUD completo con asociaciones N:M, tags, validaciones y API | 70 | 8400 | Media-Alta
REQ-004 | Envío de mensajes iniciales por WhatsApp | Integración WhatsApp Cloud API, plantillas HSM, reenvío a no respondientes, reintento de fallidos, idempotencia | 50 | 6000 | Media-Alta
REQ-005 | Captura conversacional de ideas y consolidación | Orquestador conversacional con máquina de estados, paráfrasis, confirmación y consolidación sin pérdida — núcleo del sistema | 110 | 13200 | Muy alta
REQ-006 | Rúbricas, prompts versionados y configuración LLM | Rúbrica Markdown parametrizable, versionado y aprobación de prompts, config de proveedor LLM, custodia segura de API key | 55 | 6600 | Alta
REQ-007 | Evaluación de ideas con LLM y retroalimentación | Motor de evaluación por rúbrica, retro breve, máx. una repregunta, snapshots reproducibles para auditoría | 70 | 8400 | Alta
REQ-008 | Compilación de artefactos Markdown por idea | Generador de Markdown canónico con trazabilidad, consultable y regenerable | 40 | 4800 | Media
REQ-009 | Portal administrativo Angular con marca GHT | SPA Angular con marca GHT: usuarios, campañas, configuración y resultados (~19.400 líneas en ElTejido.Web) | 95 | 11400 | Alta
REQ-010 | Seguridad, guardrails, trazabilidad y observabilidad | Rate limiting, anti prompt-injection, firma de webhook, no fuga de secretos, telemetría y logs de seguridad | 60 | 7200 | Alta
| Subtotal funcional |  | 710 | 85200
TRANSV-1 | QA y pruebas automatizadas transversales | ~23.200 líneas de test en 3 proyectos (unitarias, integración, calibración) | 90 | 10800
TRANSV-2 | Documentación técnica, contratos de API y gestión | Especificaciones base, ARQ, contratos, coordinación y reporte diario del sprint | 124 | 14880
| TOTAL MVP BASE |  | 924 | 110880
Contraste con lo facturado
| Precio cerrado cobrado por el sprint MVP (Propuesta Económica §5.1) |  |  | 9750
| Ratio precio cobrado / costo de reposición de mercado |  |  | 8.793%
| Horas reales estimadas del sprint (evidencia git: 11 días activos, cadencia intensiva) |  |  | 100
Nota: la fila D19 mide qué costaría reconstruirlo con un equipo convencional; no es lo que se debe cobrar.

## Resto ejecutado
Resto — trabajo ya ejecutado (post-MVP)
14 jul – 10 ago 2026 · 128 commits · 39.826 líneas insertadas / 1.901 eliminadas en src+tests · 'LOC medida' = churn atribuido por ID en el mensaje de commit
ID nativo | REQ | Iniciativa | Estado (hoja Estado) | LOC medida | Horas | Valor (USD) | Base de la estimación
A. Desarrollado — registrado en la hoja Estado
I-19 | REQ-037 | Consolidación progresiva de ideas | Desarrollado | 5012 | 130 | 15600 | XXL. Idea canónica con versionado, reapertura, encolado, Markdown y API por idea, observabilidad de costo. 18 commits.
I-18 | REQ-036 | Coaching secuencial por idea | Desarrollado | 1815 | 56 | 6720 | L. Cola de ideas, contador y revisiones enlazadas.
P-15 | REQ-027 | Refactor del orquestador conversacional | Desarrollado | 1888 | 56 | 6720 | L. Remediación CAL-001: 3 cortes, extracción de política, transición y efectos.
I-20 | REQ-038 | Redacción fluida + Markdown ejecutivo | Desarrollado | 1298 | 56 | 6720 | L. Redactor LLM por acto con guardas deterministas; 4 cortes.
I-17 | REQ-025 | BD de dos niveles de madurez + cierre por inactividad | Desarrollado | 1060 | 40 | 4800 | M-L. Backend + portal; umbral configurable.
I-06 | REQ-019 | Multi-idea (N registros por participante) | Desarrollado | 253 | 40 | 4800 | M. Segmentación de múltiples ideas por mensaje; churn parcialmente fuera de la ventana medida.
P-16 | REQ-029 | Refactor de página de campañas | Desarrollado | 1063 | 32 | 3840 | M. Remediación CAL-002; 1.063 add / 963 del = reescritura.
P-25 | REQ-040 | Coaching directo sin confirmación repetitiva | Desarrollado | n.d. | 32 | 3840 | M. Cambio de flujo transversal; 583/583 tests.
I-03 | REQ-023 | Follow-ups al eje débil de la rúbrica | Desarrollado | 464 | 24 | 2880 | S-M. Foco al eje débil sin revelar la rúbrica + filtro anti-fuga.
P-03 | REQ-015 | Reinicio de datos por participante/campaña | Desarrollado | n.d. | 24 | 2880 | M. Herramienta interna de purga conservando configuración.
P-21 | REQ-033 | Multi-número de WhatsApp | Desarrollado | 250 | 24 | 2880 | S-M. Enrutamiento por número entrante; 473/473 tests.
I-05 | REQ-021 | Paráfrasis y transparencia | Desarrollado | 202 | 16 | 1920 | S. Paráfrasis por campaña con kill-switch.
P-13 | REQ-024 | Umbral de cierre por campaña | Desarrollado | 210 | 16 | 1920 | S. Override por campaña + kill-switch.
P-14 | REQ-026 | Vista de solo lectura de rúbricas y prompts | Desarrollado | 283 | 16 | 1920 | S. Frontend-only.
I-16 | REQ-018 | Fix de calificación en Markdown | Desarrollado | n.d. | 8 | 960 | XS. Bug: usar la evaluación más reciente.
|  | Subtotal |  |  | 570 | 68400
B. En curso / en pruebas — registrado en la hoja Estado
P-26 | REQ-041 | Campañas continuas y selección de campaña/pregunta | En pruebas | 4568 | 110 | 13200 | XXL. 6 cortes: dominio, resolución multi-campaña, selección de pregunta, cupos móviles 24h, portal, observabilidad.
I-08 | REQ-022 | Carga masiva de participantes (v1 + v2) | En curso | 4900 | 90 | 10800 | XL. Backend + portal + plantilla oficial + conflictos + ficha de usuario. 2 versiones.
P-27 | REQ-042 | Clasificación de intenciones de control | En curso | 1493 | 56 | 6720 | L. Alias deterministas + clasificador LLM opt-in; 5 cortes.
P-30 | REQ-014 | Reanudación de ideas anteriores | En curso | n.d. | 48 | 5760 | L. 3 cortes; iniciada 05-ago.
P-29 | REQ-013 | Cierre conversacional por tiempo | En curso | 899 | 40 | 4800 | M. 2 cortes; voz humana + telemetría del aviso de pausa.
P-28 | REQ-012 | Reactivación / despertar proactivo del coach | En curso | 875 | 32 | 3840 | M. Saludo/inicio breve sin crear idea.
|  | Subtotal |  |  | 376 | 45120
C. Ejecutado pero AUSENTE de la hoja Estado — riesgo de fuga de facturación
P-32 | — | Corte 2 (iniciativa en curso, 10-ago) | No registrado | 2708 | 56 | 6720 | L-XL. 2.708 líneas insertadas el 10-ago; sin fila en la hoja.
D5 | REQ-016 | Banco de calibración de la evaluación | No registrado | n.d. | 40 | 4800 | M. Librería + golden set (24 casos) + runner; proyecto ElTejido.Calibracion.
P-10 | REQ-017 | Guardrails: cupos, rate por número y costo LLM | No registrado | n.d. | 40 | 4800 | M. Backend hecho; portal pendiente.
P-31 | — | Resumen de consolidación por umbral | No registrado | 438 | 32 | 3840 | M. Especificada 06-ago; E2E cerrado 07-ago. Choca de ID con REQ-052 'Manuales' en la hoja.
P-09 | REQ-050 | Monitoreo día D (health-check + runbook) | No registrado | n.d. | 24 | 2880 | S-M. Panel diferido; se conservan health-check y runbook.
P-24 | REQ-039 | Evaluación implícita al solicitar mejora | No registrado | n.d. | 24 | 2880 | S-M. Bug de flujo; 579/579 tests.
P-23 | REQ-035 | UX de resultados (maestro-detalle) | No registrado | 500 | 20 | 2400 | S. Frontend-only; 24/24 tests.
P-17 | REQ-028 | Errores de API uniformes | No registrado | 121 | 16 | 1920 | S. Remediación API-001.
P-22 | REQ-034 | UX de campañas | No registrado | 365 | 16 | 1920 | S. Frontend-only; 21/21 tests.
P-18 | REQ-030 | Controles con nombre accesible | No registrado | 164 | 12 | 1440 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-001.
P-19 | REQ-031 | Estados dinámicos accesibles | No registrado | 176 | 12 | 1440 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-002.
P-20 | REQ-032 | Pestañas accesibles de campañas | No registrado | 124 | 12 | 1440 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-003.
|  | Subtotal |  |  | 304 | 36480
D. Esfuerzo transversal ejecutado — no atribuible a una sola iniciativa
QAS | — | Campaña de pruebas E2E conversacionales | Ejecutado | n.d. | 60 | 7200 | 18 archivos en /QAS: guías ejecutables, datos, auditoría y corridas contra Azure (13 PASS).
DOC | — | Especificación y gobierno del backlog | Ejecutado | n.d. | 50 | 6000 | 51 specs de iniciativa + documentos de requerimiento + hoja de seguimiento.
|  | Subtotal |  |  | 110 | 13200
|  | TOTAL RESTO EJECUTADO |  |  | 1360 | 163200

## Resto diferido
Resto — backlog diferido (aún no ejecutado)
Estimación prospectiva a precios de mercado. Es la base de la conversación de renovación con GHT.
ID nativo | REQ | Iniciativa | Horas | Valor (USD) | Supuesto / bloqueo
P-05 | REQ-046 | Capa de insights | 100 | 12000 | Extracción de hallazgos y patrones sobre el corpus de ideas. Requiere definir preguntas de negocio; alto componente de LLM y validación.
REQ-053 | REQ-053 | Multidioma (inglés en el chatbot) | 90 | 10800 | Toca plantilla HSM aprobada, prompts, vocabularios deterministas de intención y contenido de campaña. Aún sin especificar — estimación de rango alto.
P-04 | REQ-045 | Dashboard de resultados | 80 | 9600 | Tablero visual en el portal. Frontend + endpoints de agregación.
I-09 | REQ-020 | Tejido colectivo | 60 | 7200 | Core ya implementado con flag OFF; restan ~40 h de Capa 3 + UI + validación de anonimización.
P-06 | REQ-047 | Destilación por lotes | 60 | 7200 | Procesamiento batch de grandes volúmenes. Requiere control de costo LLM.
P-11 | REQ-051 | Informe consolidado | 48 | 5760 | Informe por campaña; depende de P-04/P-05 para no duplicar agregaciones.
P-08 | REQ-049 | Recordatorios / nudges | 40 | 4800 | Bloqueado: requiere plantilla HSM aprobada por Meta.
REQ-052 | REQ-052 | Manuales de parametrización | 32 | 3840 | Documentación de funcionamiento y configuración. Ojo: el ID REQ-052 también se usó para P-31 en el estado de agosto.
I-12 | REQ-043 | Seed thoughts por campaña | 24 | 2880 | BLOQUEADO: insumo de seeds vencido; escalar a Felipe.
I-10 | REQ-044 | Flag base previa vs. en blanco | 16 | 1920 | Diferida con I-09 a Capa 3; campo ya en el modelo, OFF.
P-07 | REQ-048 | Consentimiento de datos | 16 | 1920 | Diferida por ser herramienta interna (IP de GHT). Revisar exposición legal antes de descartar.
|  | TOTAL BACKLOG DIFERIDO | 566 | 67920
|  | Equivalente a tarifa contractual aplicando el factor de compresión por IA (6,3x): |  | 10949.854

## Base de cálculo
Base de cálculo, evidencia y supuestos
1. Evidencia medida en el repositorio (git, corte 2026-08-10)
Commits totales | 209 | Fuente: git log
Días con actividad de commit | 34 | 11 en jun, 15 en jul, 8 en ago
Líneas de código en src/ (6 proyectos) | 56.088 | Api 4.262 · Application 17.579 · Domain 4.199 · Infrastructure 9.891 · Web 19.385 · Calibracion 772
Líneas de código en tests/ (3 proyectos) | 23.223 | UnitTests 16.334 · IntegrationTests 6.610 · Calibracion 279
Archivos fuente versionados | 431 .cs + 37 .ts + 6 html/scss
MVP (12–24 jun): churn en src+tests | +30.057 / -46 en 319 archivos | git diff root..último commit de junio
Post-MVP (24 jun–10 ago): churn en src+tests | +39.826 / -1.901 en 300 archivos | git diff último-junio..HEAD
2. Método de estimación
Paso 1 | Sizing por iniciativa | T-shirt sizing calibrado contra el churn real atribuido por ID en el mensaje de commit (ventana 20-jul a 10-ago, 113 commits parseados).
Paso 2 | Bandas aplicadas | XS <200 LOC = 8-12 h · S 200-500 = 16-24 h · M 500-1.200 = 32-40 h · L 1.200-2.500 = 48-56 h · XL 2.500-5.000 = 90-110 h · XXL >5.000 = 130 h
Paso 3 | Validación cruzada | Productividad implícita ≈ 33 LOC entregadas por hora, consistente entre MVP (924 h / 30.057 LOC) y post-MVP (1.360 h / 39.826 LOC).
Paso 4 | Transversales | QA automatizada, documentación, contratos de API y gestión se estiman aparte porque atraviesan todas las iniciativas.
3. Supuestos que hay que validar contigo
Tarifa de mercado USD 120/h: blended nearshore para .NET 8 + Angular + integración LLM. Si el comparador es una fábrica local, baja a USD 60-80/h; si es consultoría tier-1, sube a USD 160-200/h.
Horas reales: 100 h para el MVP y 260 h post-MVP, inferidas de la cadencia de commits (34 días activos, ~1,2 FTE). NO son horas registradas en un timesheet.
Factor de compresión 6,3x: cociente entre horas de mercado y horas reales. Es el supuesto más sensible de todo el modelo.
Las horas de mercado miden COSTO DE REPOSICIÓN, no precio de venta. No deben presentarse a GHT como una factura.
El backlog diferido asume alcance tal como está especificado hoy; REQ-053 (multidioma) no tiene spec cerrada y su rango real puede ser 60-140 h.
4. Hallazgos de control detectados en Seguimiento_Requerimientos.xlsx
La hoja 'Estado' tiene 41 filas pero omite REQ-010 (Seguridad y guardrails), que sí está en la hoja 'Alcance inicial' y en el estado del 04-ago. El MVP base queda subrepresentado en 1 requerimiento.
12 iniciativas ya ejecutadas no tienen fila en la hoja 'Estado': D5, P-07, P-09, P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-31/P-32. Son ~304 h de mercado sin registro de seguimiento.
Colisión de ID: REQ-052 se usa para 'Manuales de parametrización' en la hoja Estado y para P-31 en el documento de estado del 06-ago.
Las columnas Estimación (h), Horas reales, Tarifa/h y Valor estimado están vacías en las tres hojas de seguimiento. Sin ellas el modelo T&M no es auditable ni cobrable.
La hoja 'Resumen' reporta 40 iniciativas con 0 horas y USD 0 de valor. Hoy el instrumento de control comercial no soporta ninguna factura.
La regla de oro del README ('nada se ejecuta sin estado Aprobado y evidencia') no se está cumpliendo: la carpeta Aprobaciones/ está vacía y hay 33 iniciativas ejecutadas.