## Resumen
Estimación del costo de desarrollo — El Tejido (GHT)
v2 · Comparador: fábrica de software colombiana que TAMBIÉN usa IA · Corte 2026-08-10 · Evidencia: repositorio git + hoja Estado
Parámetros del modelo
Celdas amarillas = editables. Todo lo demás se recalcula.
Tarifa fábrica de software Colombia (USD/h) | 45 | Bill rate a cliente, equipo blended (arquitecto + devs + QA + PM) para .NET 8 + Angular + LLM. Rango de mercado 2026: 35-55.
Ajuste de horas por uso de IA en la fábrica comparable | -30% | McKinsey: -46% en tareas rutinarias de código. A nivel de entrega organizacional el efecto real es mucho menor. Se aplica -30% conservador.
Tarifa contractual GTA (USD/h) | 121.88 | USD 19.500 / 160 h mes — Propuesta Económica El Tejido §5.3
Capacidad mensual contratada (h) | 160 | Propuesta Económica El Tejido §5.3
Horas reales ejecutadas por GTA (MVP + post-MVP) | 360 | 100 h sprint MVP + 260 h post-MVP. Inferidas de la cadencia de commits (34 días activos, ~1,2 FTE).
Métricas derivadas
Horas de fábrica colombiana con IA — total entregado | 1598.8
Factor de productividad de GTA vs. fábrica con IA | 4.4411
Costo por hora-equivalente de producción de GTA | 27.4436 | Esto es lo que hay que defender: por unidad de producto entregado, GTA sale más barato que la fábrica colombiana.
Lente 1 — Costo de reposición con una fábrica de software colombiana
¿Cuánto cobraría hoy una fábrica en Colombia por construir lo mismo?
Bloque | Horas fábrica SIN IA | Horas fábrica CON IA | Valor a tarifa Colombia (USD) | % del total
MVP base (REQ-001 … REQ-011) | 924 | 646.8 | 29106 | 40.46%
Resto — ejecutado (33 iniciativas + transversal) | 1360 | 952 | 42840 | 59.54%
Resto — backlog diferido (11 iniciativas) | 566 | 396.2 | 17829 | 24.78%
TOTAL ENTREGADO A LA FECHA | 2284 | 1598.8 | 71946 | 80.14%
TOTAL ENTREGADO + BACKLOG | 2850 | 1995 | 89775 | 100%
Sensibilidad a la tarifa de la fábrica colombiana (total entregado)
Escenario de tarifa | USD/h | Total entregado (USD) | Lectura
Fábrica pequeña / equipo junior-mid | 35 | 55958 | Piso del mercado colombiano. Poco creíble para este stack: hay LLM, seguridad y arquitectura.
Fábrica media con perfiles senior (base del modelo) | 45 | 71946 | Escenario central. Consistente con bill rate senior 40-50 USD/h más carga y margen de agencia.
Fábrica con especialistas IA/LLM | 55 | 87934 | Los perfiles Python/MLOps/LLM cobran ~37% sobre la mediana senior. Es el comparador más justo para el orquestador conversacional.
Lente 2 — Valor facturable bajo el contrato vigente
Periodo | Horas reales GTA | Meses-capacidad | Valor (USD) | Estado
MVP base — sprint 13 al 22 jun 2026 | 100 | 0.625 | 12188 | Facturado (precio cerrado USD 9.750)
Post-MVP — 14 jul al 10 ago 2026 | 260 | 1.625 | 31688.8 | NO FACTURADO
TOTAL | 360 | 2.25 | 43876.8
Facturado a la fecha |  |  | 9750
BRECHA PENDIENTE DE FACTURAR |  |  | 34126.8
Lente 3 — Lectura comercial
1. Con el comparador correcto —fábrica colombiana que también usa IA— lo entregado vale ~USD 72.000, no USD 274.000. La cifra anterior sobreestimaba porque suponía una fábrica sin IA y a tarifa nearshore de USD 120/h.
2. GHT ha pagado USD 9.750 por un activo cuyo costo de reposición realista es ~USD 72.000: ha pagado el 14%.
3. La tarifa contractual de USD 121,88/h es 2,7x la de una fábrica colombiana. Es el punto por donde GHT va a atacar si compara tarifas.
4. La defensa no es la tarifa, es el rendimiento: GTA produce 4,4x por hora, luego cada USD 121,88 compra lo que la fábrica entrega en 4,4 h (USD 200). El costo por unidad de producto es ~USD 27/h contra USD 45/h de la fábrica: 39% más barato.
5. Nunca negociar en USD/h. Siempre en precio cerrado por alcance entregado, o en ciclos de capacidad.
6. El backlog diferido vale ~USD 18.000 a precios de fábrica colombiana. Es un número que GHT puede aprobar sin drama y sirve para dejar abierta la extensión.

## Benchmark mercado
¿Cuánto cuesta en el mercado un sistema como El Tejido?
Comparables públicos, agosto 2026. Todas las cifras provienen de listas de precios o guías de mercado citadas al final de la hoja.
0. Qué es El Tejido en categorías de producto de mercado
El Tejido no encaja en una sola categoría: combina tres productos que en el mercado se compran por separado.
Capacidad de El Tejido | Categoría de mercado equivalente | ¿Existe SaaS que lo haga?
Coach conversacional por WhatsApp que captura y madura ideas en varios turnos | Conversational AI multi-agente con LLM | Sí, pero genérico: no coachea contra una rúbrica
Campañas, preguntas, participantes matriculados y consulta de resultados | Idea / Innovation Management Platform | Sí
Evaluación de cada idea con la rúbrica propia de GHT, versionada y auditable | No tiene equivalente comercial directo | No — es desarrollo a la medida
Artefacto Markdown atribuido, calificado y regenerable por idea | Knowledge Management / memoria institucional | Parcialmente
Banco de calibración, guardrails de costo LLM, observabilidad, multi-número | Plataforma / infraestructura propia | No se vende suelto
A. Opción CONSTRUIR — referencias de desarrollo a la medida (2026)
Referencia de mercado | Rango de costo (USD) | Encaje con El Tejido | Fuente
MVP SaaS funcional (3-4 meses) | 25.000 – 70.000 | Por debajo: El Tejido superó el alcance de un MVP en junio | SaaS Development Cost 2026
Producto SaaS de escala media con integraciones | 60.000 – 150.000 | ENCAJE PRINCIPAL | SaaS Development Cost 2026
Plataforma SaaS enterprise | 80.000 – 500.000+ | Por encima: El Tejido no es multi-tenant comercial | SaaS Development Cost 2026
Chatbot con NLU / LLM (tier 2) | 15.000 – 40.000 | Por debajo: sólo cubriría el canal conversacional | AI Chatbot Development Cost 2026
Conversational AI multi-agente (tier 3) | 50.000 – 150.000 | ENCAJE del orquestador conversacional | AI Chatbot Development Cost 2026
Plataforma conversacional enterprise omnicanal (tier 4) | 100.000 – 300.000 | Por encima: El Tejido es monocanal | AI Chatbot Development Cost 2026
Integración de API de modelo de lenguaje | 5.000 – 12.000 | Incluido en El Tejido | SaaS Development Cost 2026
Añadir capacidades de IA a un producto | +15% a +40% sobre el costo base | Aplica: El Tejido es IA de punta a punta | SaaS Development Cost 2026
COLOMBIA — plataforma o app en producción | 40.000 – 90.000 | Encaje bajo | DIPA Solutions, referencias Colombia 2026
COLOMBIA — producto con integraciones (CRM/ERP/pagos) | 80.000 – 180.000 | ENCAJE PRINCIPAL en el mercado local | DIPA Solutions, referencias Colombia 2026
Conclusión de la opción construir | USD 80.000 – 180.000 | Rango que cotizaría hoy una fábrica colombiana por El Tejido completo.
B. Opción COMPRAR — licencias SaaS con precio público (120 contribuyentes)
Para aproximarse a El Tejido, GHT necesitaría licenciar 2 o 3 productos simultáneamente. Ninguno evalúa contra su rúbrica.
Categoría | Producto | Precio de lista | Costo anual estimado a escala GHT | Qué cubre / qué no
Gestión de ideas | Brightidea | Desde USD 99 por usuario/mes | 30000 | Campañas y captura de ideas. No conversa por WhatsApp ni evalúa con rúbrica propia.
Gestión de ideas | Qmarkets | Cotización a medida | 30000 | USD 18.000-45.000/año para 50 usuarios. Sin canal conversacional.
Gestión de ideas | Ideanote | Gratis hasta 10 usuarios, luego USD 6/usuario/mes | 8600 | Opción económica. Sin IA de coaching ni evaluación por rúbrica.
Gestión de ideas | Viima / HYPE Boards | Gratis hasta USD 1.999/mes | 12000 | Escalable, pero mismo vacío conversacional.
Innovación enterprise con IA | HYPE · ITONICS · Brightidea · Qmarkets | Presupuestos sobre USD 50.000/año | 60000 | Rango publicado USD 20.000-200.000+/año con IA, consultoría e integraciones.
Gestión del conocimiento | Guru | USD 25 por asiento/mes (anual) | 36000 | Base de conocimiento con IA. No captura conversacional ni califica aportes.
Gestión del conocimiento | Bloomfire | Desde ~USD 25 por usuario/mes | 30000 | USD 12.000-48.000/año típico; mediana enterprise USD 158.000/año.
Experiencia del empleado | Qualtrics EmployeeXM | Desde USD 1.500/mes hasta 100 empleados | 25000 | CoreXM se cotiza USD 25.000-50.000/año. Encuestas, no coaching de ideas.
Experiencia del empleado | Culture Amp | USD 15-25 por empleado/año | 4500 | Cotizaciones desde USD 4.500/año. Alcance mucho más estrecho.
Canal conversacional | Plataforma WhatsApp enterprise LATAM | USD 500-3.000+/mes | 18000 | Twilio, Zendesk, Salesforce y premium LATAM. Es el canal, no la inteligencia de negocio.
Canal conversacional | Botmaker | USD 99 único + 20% sobre el costo WhatsApp | 6000 | Económico. Requiere construir encima toda la lógica de El Tejido.
Stack mínimo para aproximar El Tejido | Innovación enterprise + gestión del conocimiento + canal WhatsApp con IA |  | 114000 | Y aun así: sin rúbrica de GHT, sin coaching multi-turno, sin artefacto Markdown atribuido, sin propiedad del sistema.
Este costo es RECURRENTE, todos los años, y al terminar el contrato GHT no se queda con nada.
C. Las tres opciones, lado a lado
Opción | Inversión inicial (USD) | Costo anual recurrente (USD) | TCO a 3 años (USD) | ¿GHT es dueña? | ¿Usa la rúbrica de GHT?
Comprar licencias SaaS (stack de 3) | 10000 | 114000 | 352000 | No | No
Construir con fábrica colombiana | 100000 | 18000 | 154000 | Sí | Sí
Construir con proveedor internacional | 150000 | 27000 | 231000 | Sí | Sí
LO QUE GHT PAGA A GTA (MVP + resto ejecutado + backlog pre-acordado) | 49510.0712 | 3600 | 60310.0712 | Sí | Sí
Ahorro de GHT frente a comprar licencias (3 años) |  |  | 291689.9288
Ahorro de GHT frente a construir con fábrica colombiana (3 años) |  |  | 93689.9288
Nota: costo anual de GTA = infraestructura Azure + WhatsApp + consumo LLM (USD 150-300/mes, sin margen, según Propuesta Económica §5.2).
D. Validación cruzada de la estimación bottom-up
Método | Resultado (USD) | Lectura
Bottom-up: 1.599 h de fábrica colombiana con IA × USD 45/h | 71946 | Nuestra estimación por requerimiento.
Bottom-up sin ajuste de IA: 2.284 h × USD 45/h | 102780 | Si la fábrica comparable no usara IA.
Top-down: rango de mercado colombiano para producto con integraciones | 130000 | Punto medio del rango USD 80.000-180.000.
Top-down: conversational AI multi-agente (tier 3) | 100000 | Punto medio del rango USD 50.000-150.000.
Conclusión |  | El bottom-up (USD 72.000-103.000) queda por DEBAJO del rango top-down del mercado colombiano (USD 80.000-180.000). La estimación es conservadora: si algo, subestima el valor entregado.
E. Cómo presentar esto a GHT
Abrir por la opción COMPRAR, no por la de construir. 'Si esto se licenciara, el stack mínimo cuesta USD 114.000 al año, para siempre, y ustedes no serían dueños de nada.' Ese número hace que cualquier cifra de construcción parezca razonable.
Mostrar la tabla C completa. La columna que cierra la conversación no es el precio: es '¿GHT es dueña?' y '¿usa la rúbrica de GHT?'. GTA es la única fila con Sí en ambas.
Usar solo comparables con precio público (Brightidea, Guru, Qualtrics, Culture Amp, Botmaker). Son verificables en 30 segundos y eso da credibilidad al resto.
No presentar horas ni tarifas. La conversación es precio total contra alternativa total. En el momento en que se discuta USD/h, la ventaja desaparece.
Cerrar con el ahorro a 3 años, no con el costo. Es el único número que GHT va a recordar.
Si GHT dice que no necesita todo eso: correcto, y por eso no pagó USD 114.000/año. Pagó por exactamente lo que sí necesita, y encima queda como dueña.
Fuentes (agosto 2026)
SaaS Development Cost 2026 — MVP USD 25-70k · escala media USD 60-150k · enterprise USD 80-500k+ · https://ssntpl.com/saas-development-cost/
AI Chatbot Development Cost 2026 — tiers rule-based / NLU / multi-agente / omnicanal · https://codiant.com/blog/ai-chatbot-development-cost-2026/
Cleveroad — Chatbot Development Cost Guide 2026 · https://www.cleveroad.com/blog/chatbot-development-cost/
DIPA Solutions — Desarrollo de software a medida en Colombia · https://www.dipasolutions.com/es/blog/desarrollo-software-medida-colombia/
ITQlick — Brightidea Plans & Pricing 2026 · https://www.itqlick.com/brightidea/pricing
Hives.co — Idea Management Software Pricing Compared 2026 · https://www.hives.co/en/guides/idea-management-software-pricing
Docsie — Bloomfire vs Guru Pricing 2026 · https://www.docsie.io/vs/bloomfire-vs-guru-pricing/
ITQlick — Bloomfire Pricing 2026 · https://www.itqlick.com/bloomfire/pricing
CleverX — Qualtrics Pricing Guide 2026 · https://cleverx.com/blog/qualtrics-pricing-guide-2026/
PeopleOpsClub — Employee Engagement Software Pricing Guide 2026 · https://peopleopsclub.com/blog/employee-engagement-software-pricing-guide
AutoLatam — Precios de chatbot WhatsApp para empresas LATAM 2026 · https://auto-latam.com/blog/chatbot-whatsapp-precio-empresas-latam-2026
Botmaker — Precios · https://botmaker.com/en/prices/

## Propuesta facturación
¿Cuánto facturar por el resto ejecutado?
Excluye el backlog diferido. Cliente puntual con baja disposición a pagar. Se preserva la tarifa contractual y se ajusta el alcance cobrable.
1. Reparto del esfuerzo real post-MVP
Grupo | Horas fábrica SIN IA | % del total | Horas reales GTA | ¿Cobrable? | Criterio
A. Desarrollado y registrado en la hoja Estado (15 iniciativas) | 570 | 41.91% | 108.9706 | Sí | Trabajo con REQ asignado y trazable en la hoja de seguimiento.
B. En curso / en pruebas y registrado (6 iniciativas) | 376 | 27.65% | 71.8824 | Sí | P-26, I-08, P-27, P-28, P-29, P-30. Código completo local aunque con flags OFF.
C. Ejecutado pero AUSENTE de la hoja Estado (12 iniciativas) | 304 | 22.35% | 58.1176 | No | Sin aprobación previa ni registro. Cobrarlo abre una discusión que no conviene: se absorbe como concesión visible.
D. Transversal: QA E2E y documentación | 110 | 8.088% | 21.0294 | Sí | Soporta la entrega de A y B; se factura prorrateado.
TOTAL | 1360 |  | 260
Parámetros
Horas reales post-MVP (14 jul – 10 ago) | 260 | Inferidas de la cadencia de commits: 22 días activos, ~1,2 FTE
Horas cobrables (grupos A + B + D) | 201.8824
Horas absorbidas como concesión (grupo C) | 58.1176
Tarifa contractual GTA (USD/h) — NO se descuenta | 121.88
Valor del resto ejecutado a precios de fábrica colombiana | 42840 | Es el precio de la alternativa real de GHT. Todo lo que se cobre por debajo es ahorro demostrable.
2. Escenarios de facturación
Escenario | Base de cálculo | Valor (USD) | vs. MVP | vs. fábrica CO | Uso en la negociación
Apertura — contrato literal | 260 h reales × tarifa contractual | 31688.8 | 3.2501 | 73.97% | Es lo que el contrato permite cobrar y sigue por debajo de la fábrica colombiana. Se pone para anclar, no para cerrar.
RECOMENDADO — cierre | 202 h cobrables × tarifa contractual, con 58 h absorbidas | 24605.4212 | 2.5236 | 57.44% | Precio cerrado. La concesión de 58 h es visible y no toca la tarifa.
Piso — walk-away | 1,25 ciclos de capacidad (200 h) | 24376 | 2.5001 | 56.9% | No bajar de aquí: por debajo, el precio/hora efectivo cae bajo el del MVP y quema el ancla de la extensión.
Rendición (no recomendado) | 1 ciclo de capacidad (160 h) | 19500.8 | 2.0001 | 45.52% | Cede ~USD 5.000 sin contrapartida. Solo si el riesgo de relación es real.
3. Triangulación del número recomendado
Cuatro métodos independientes convergen en el mismo rango:
Método 1 — Esfuerzo cobrable | 202 h × tarifa contractual | 24605.4212
Método 2 — Duración relativa al MVP | 20 días hábiles post-MVP vs. 8 del sprint = 2,5x × USD 9.750 | 24375
Método 3 — Ciclos de capacidad | 1,25 ciclos de los 160 h/mes contratados | 24375
Método 4 — Descuento sobre la alternativa de mercado | 57% del costo de una fábrica colombiana con IA | 24418.8
4. Cómo se ve para GHT
Ya facturado — MVP base | 9750
Propuesto — resto ejecutado | 24605.4212
TOTAL DEL PROYECTO | 34355.4212
Costo de reposición: fábrica colombiana con IA | 71946
Ahorro de GHT frente a esa alternativa | 37590.5788
GHT paga, sobre el costo de la alternativa | 47.75%
5. Reglas de la negociación
No descontar la tarifa: se descuentan horas, nunca los USD 121,88/h. La tarifa es el activo que hay que proteger para la extensión.
Si GHT compara tarifas contra una fábrica colombiana (USD 45/h), no defender el número: cambiar la unidad. 'Ustedes no compran horas, compran iniciativas entregadas. Nuestra hora produce 4,4 veces más, así que cada iniciativa les sale 39% más barata.'
Poner la concesión sobre la mesa primero: 'ejecutamos 33 iniciativas, les facturamos 21; las 12 sin registrar las absorbemos.' Eso compra el derecho a cobrar el resto completo.
Justificar el múltiplo 2,5x con volumen, no con esfuerzo: 33 iniciativas vs. 11 requerimientos, 4 semanas vs. 8 días hábiles, +39.826 líneas vs. +30.057.
Si hay resistencia, facilitar la aprobación en vez del precio: 2 cuotas (50% firma / 50% a 30 días) antes que bajar el número.
Cerrar el diferido con precio pre-acordado (~USD 18.000 a tarifa de fábrica colombiana). Convierte este cierre en una opción de renovación en lugar de un final.
Condición innegociable para la siguiente fase: columnas Estimación/Horas/Tarifa llenas y aprobaciones firmadas antes de ejecutar. Sin eso se repite la fuga de 58 h.

## MVP base
MVP base — estimación (REQ-001 a REQ-011)
Sprint 13–24 jun 2026 · 81 commits · 319 archivos · 30.057 líneas netas en src+tests · Horas = fábrica de software colombiana SIN IA
ID | Requerimiento | Alcance técnico que sustenta la estimación | Horas sin IA | Horas con IA | Valor (USD) | Complejidad
REQ-011 | Plataforma base (.NET 8, Cosmos, API REST, CI/CD) | Solución modular de 6 proyectos, modelo Cosmos, contrato REST, pipelines GitHub Actions, IaC Azure | 90 | 63 | 2835 | Alta
REQ-001 | Autenticación de administrador por OTP de WhatsApp | Login passwordless, emisión/validación de OTP, sesión JWT, rate limit anti-abuso | 40 | 28 | 1260 | Media
REQ-002 | Identidad y matrícula de participantes | Resolución de identidad por número, validación de matrícula y estado activo por campaña | 30 | 21 | 945 | Media
REQ-003 | Gestión de campañas, usuarios y preguntas | CRUD completo con asociaciones N:M, tags, validaciones y API | 70 | 49 | 2205 | Media-Alta
REQ-004 | Envío de mensajes iniciales por WhatsApp | Integración WhatsApp Cloud API, plantillas HSM, reenvío a no respondientes, reintento de fallidos, idempotencia | 50 | 35 | 1575 | Media-Alta
REQ-005 | Captura conversacional de ideas y consolidación | Orquestador con máquina de estados, paráfrasis, confirmación y consolidación sin pérdida — núcleo del sistema | 110 | 77 | 3465 | Muy alta
REQ-006 | Rúbricas, prompts versionados y configuración LLM | Rúbrica Markdown parametrizable, versionado y aprobación de prompts, config de proveedor LLM, custodia segura de API key | 55 | 38.5 | 1732.5 | Alta
REQ-007 | Evaluación de ideas con LLM y retroalimentación | Motor de evaluación por rúbrica, retro breve, máx. una repregunta, snapshots reproducibles | 70 | 49 | 2205 | Alta
REQ-008 | Compilación de artefactos Markdown por idea | Generador de Markdown canónico con trazabilidad, consultable y regenerable | 40 | 28 | 1260 | Media
REQ-009 | Portal administrativo Angular con marca GHT | SPA Angular con marca GHT: usuarios, campañas, configuración y resultados (~19.400 líneas) | 95 | 66.5 | 2992.5 | Alta
REQ-010 | Seguridad, guardrails, trazabilidad y observabilidad | Rate limiting, anti prompt-injection, firma de webhook, no fuga de secretos, telemetría | 60 | 42 | 1890 | Alta
| Subtotal funcional |  | 710 | 497 | 22365
TRANSV-1 | QA y pruebas automatizadas transversales | ~23.200 líneas de test en 3 proyectos (unitarias, integración, calibración) | 90 | 63 | 2835
TRANSV-2 | Documentación técnica, contratos de API y gestión | Especificaciones base, ARQ, contratos, coordinación y reporte diario del sprint | 124 | 86.8 | 3906
| TOTAL MVP BASE |  | 924 | 646.8 | 29106
Contraste con lo facturado
| Precio cerrado cobrado por el sprint MVP (Propuesta Económica §5.1) |  |  |  | 9750
| Ratio precio cobrado / costo de una fábrica colombiana con IA |  |  |  | 33.5%
| Horas reales del sprint (evidencia git: 11 días activos, cadencia intensiva) |  |  |  | 100

## Resto ejecutado
Resto — trabajo ya ejecutado (post-MVP)
14 jul – 10 ago 2026 · 128 commits · +39.826 / -1.901 líneas en src+tests · 'LOC medida' = churn atribuido por ID en el mensaje de commit
ID nativo | REQ | Iniciativa | Estado (hoja Estado) | LOC medida | Horas sin IA | Horas con IA | Valor (USD) | Base de la estimación
A. Desarrollado — registrado en la hoja Estado
I-19 | REQ-037 | Consolidación progresiva de ideas | Desarrollado | 5012 | 130 | 91 | 4095 | XXL. Idea canónica con versionado, reapertura, encolado, Markdown y API por idea, observabilidad de costo. 18 commits.
I-18 | REQ-036 | Coaching secuencial por idea | Desarrollado | 1815 | 56 | 39.2 | 1764 | L. Cola de ideas, contador y revisiones enlazadas.
P-15 | REQ-027 | Refactor del orquestador conversacional | Desarrollado | 1888 | 56 | 39.2 | 1764 | L. Remediación CAL-001: 3 cortes, extracción de política, transición y efectos.
I-20 | REQ-038 | Redacción fluida + Markdown ejecutivo | Desarrollado | 1298 | 56 | 39.2 | 1764 | L. Redactor LLM por acto con guardas deterministas; 4 cortes.
I-17 | REQ-025 | BD de dos niveles de madurez + cierre por inactividad | Desarrollado | 1060 | 40 | 28 | 1260 | M-L. Backend + portal; umbral configurable.
I-06 | REQ-019 | Multi-idea (N registros por participante) | Desarrollado | 253 | 40 | 28 | 1260 | M. Segmentación de múltiples ideas por mensaje; churn parcialmente fuera de la ventana medida.
P-16 | REQ-029 | Refactor de página de campañas | Desarrollado | 1063 | 32 | 22.4 | 1008 | M. Remediación CAL-002; 1.063 add / 963 del = reescritura.
P-25 | REQ-040 | Coaching directo sin confirmación repetitiva | Desarrollado | n.d. | 32 | 22.4 | 1008 | M. Cambio de flujo transversal; 583/583 tests.
I-03 | REQ-023 | Follow-ups al eje débil de la rúbrica | Desarrollado | 464 | 24 | 16.8 | 756 | S-M. Foco al eje débil sin revelar la rúbrica + filtro anti-fuga.
P-03 | REQ-015 | Reinicio de datos por participante/campaña | Desarrollado | n.d. | 24 | 16.8 | 756 | M. Herramienta interna de purga conservando configuración.
P-21 | REQ-033 | Multi-número de WhatsApp | Desarrollado | 250 | 24 | 16.8 | 756 | S-M. Enrutamiento por número entrante; 473/473 tests.
I-05 | REQ-021 | Paráfrasis y transparencia | Desarrollado | 202 | 16 | 11.2 | 504 | S. Paráfrasis por campaña con kill-switch.
P-13 | REQ-024 | Umbral de cierre por campaña | Desarrollado | 210 | 16 | 11.2 | 504 | S. Override por campaña + kill-switch.
P-14 | REQ-026 | Vista de solo lectura de rúbricas y prompts | Desarrollado | 283 | 16 | 11.2 | 504 | S. Frontend-only.
I-16 | REQ-018 | Fix de calificación en Markdown | Desarrollado | n.d. | 8 | 5.6 | 252 | XS. Bug: usar la evaluación más reciente.
|  | Subtotal |  |  | 570 | 399 | 17955
B. En curso / en pruebas — registrado en la hoja Estado
P-26 | REQ-041 | Campañas continuas y selección de campaña/pregunta | En pruebas | 4568 | 110 | 77 | 3465 | XXL. 6 cortes: dominio, resolución multi-campaña, selección de pregunta, cupos móviles 24h, portal, observabilidad.
I-08 | REQ-022 | Carga masiva de participantes (v1 + v2) | En curso | 4900 | 90 | 63 | 2835 | XL. Backend + portal + plantilla oficial + conflictos + ficha de usuario. 2 versiones.
P-27 | REQ-042 | Clasificación de intenciones de control | En curso | 1493 | 56 | 39.2 | 1764 | L. Alias deterministas + clasificador LLM opt-in; 5 cortes.
P-30 | REQ-014 | Reanudación de ideas anteriores | En curso | n.d. | 48 | 33.6 | 1512 | L. 3 cortes; iniciada 05-ago.
P-29 | REQ-013 | Cierre conversacional por tiempo | En curso | 899 | 40 | 28 | 1260 | M. 2 cortes; voz humana + telemetría del aviso de pausa.
P-28 | REQ-012 | Reactivación / despertar proactivo del coach | En curso | 875 | 32 | 22.4 | 1008 | M. Saludo/inicio breve sin crear idea.
|  | Subtotal |  |  | 376 | 263.2 | 11844
C. Ejecutado pero AUSENTE de la hoja Estado — riesgo de fuga de facturación
P-32 | — | Corte 2 (iniciativa en curso, 10-ago) | No registrado | 2708 | 56 | 39.2 | 1764 | L-XL. 2.708 líneas insertadas el 10-ago; sin fila en la hoja.
D5 | REQ-016 | Banco de calibración de la evaluación | No registrado | n.d. | 40 | 28 | 1260 | M. Librería + golden set (24 casos) + runner; proyecto ElTejido.Calibracion.
P-10 | REQ-017 | Guardrails: cupos, rate por número y costo LLM | No registrado | n.d. | 40 | 28 | 1260 | M. Backend hecho; portal pendiente.
P-31 | — | Resumen de consolidación por umbral | No registrado | 438 | 32 | 22.4 | 1008 | M. Especificada 06-ago; E2E cerrado 07-ago. Choca de ID con REQ-052 en la hoja.
P-09 | REQ-050 | Monitoreo día D (health-check + runbook) | No registrado | n.d. | 24 | 16.8 | 756 | S-M. Panel diferido; se conservan health-check y runbook.
P-24 | REQ-039 | Evaluación implícita al solicitar mejora | No registrado | n.d. | 24 | 16.8 | 756 | S-M. Bug de flujo; 579/579 tests.
P-23 | REQ-035 | UX de resultados (maestro-detalle) | No registrado | 500 | 20 | 14 | 630 | S. Frontend-only; 24/24 tests.
P-17 | REQ-028 | Errores de API uniformes | No registrado | 121 | 16 | 11.2 | 504 | S. Remediación API-001.
P-22 | REQ-034 | UX de campañas | No registrado | 365 | 16 | 11.2 | 504 | S. Frontend-only; 21/21 tests.
P-18 | REQ-030 | Controles con nombre accesible | No registrado | 164 | 12 | 8.4 | 378 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-001.
P-19 | REQ-031 | Estados dinámicos accesibles | No registrado | 176 | 12 | 8.4 | 378 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-002.
P-20 | REQ-032 | Pestañas accesibles de campañas | No registrado | 124 | 12 | 8.4 | 378 | XS-S. Accesibilidad UXA11Y-003.
|  | Subtotal |  |  | 304 | 212.8 | 9576
D. Esfuerzo transversal ejecutado — no atribuible a una sola iniciativa
QAS | — | Campaña de pruebas E2E conversacionales | Ejecutado | n.d. | 60 | 42 | 1890 | 18 archivos en /QAS: guías ejecutables, datos, auditoría y corridas contra Azure (13 PASS).
DOC | — | Especificación y gobierno del backlog | Ejecutado | n.d. | 50 | 35 | 1575 | 51 specs de iniciativa + documentos de requerimiento + hoja de seguimiento.
|  | Subtotal |  |  | 110 | 77 | 3465
|  | TOTAL RESTO EJECUTADO |  |  | 1360 | 952 | 42840

## Resto diferido
Resto — backlog diferido (aún no ejecutado)
Estimación prospectiva a tarifa de fábrica colombiana. Es la base de la conversación de renovación con GHT.
ID nativo | REQ | Iniciativa | Horas sin IA | Horas con IA | Valor (USD) | Supuesto / bloqueo
P-05 | REQ-046 | Capa de insights | 100 | 70 | 3150 | Extracción de hallazgos y patrones sobre el corpus de ideas. Requiere definir preguntas de negocio; alto componente de LLM y validación.
REQ-053 | REQ-053 | Multidioma (inglés en el chatbot) | 90 | 63 | 2835 | Toca plantilla HSM aprobada, prompts, vocabularios deterministas de intención y contenido de campaña. Sin especificar — rango real 60-140 h.
P-04 | REQ-045 | Dashboard de resultados | 80 | 56 | 2520 | Tablero visual en el portal. Frontend + endpoints de agregación.
I-09 | REQ-020 | Tejido colectivo | 60 | 42 | 1890 | Core ya implementado con flag OFF; restan Capa 3 + UI + validación de anonimización.
P-06 | REQ-047 | Destilación por lotes | 60 | 42 | 1890 | Procesamiento batch de grandes volúmenes. Requiere control de costo LLM.
P-11 | REQ-051 | Informe consolidado | 48 | 33.6 | 1512 | Informe por campaña; depende de P-04/P-05 para no duplicar agregaciones.
P-08 | REQ-049 | Recordatorios / nudges | 40 | 28 | 1260 | Bloqueado: requiere plantilla HSM aprobada por Meta.
REQ-052 | REQ-052 | Manuales de parametrización | 32 | 22.4 | 1008 | Documentación de funcionamiento y configuración. El ID REQ-052 también se usó para P-31.
I-12 | REQ-043 | Seed thoughts por campaña | 24 | 16.8 | 756 | BLOQUEADO: insumo de seeds vencido; escalar a Felipe.
I-10 | REQ-044 | Flag base previa vs. en blanco | 16 | 11.2 | 504 | Diferida con I-09 a Capa 3; campo ya en el modelo, OFF.
P-07 | REQ-048 | Consentimiento de datos | 16 | 11.2 | 504 | Diferida por ser herramienta interna (IP de GHT). Revisar exposición legal antes de descartar.
|  | TOTAL BACKLOG DIFERIDO | 566 | 396.2 | 17829
|  | Precio sugerido a pre-acordar con GHT (paquete cerrado, 15% de descuento por compromiso anticipado): |  |  | 15154.65

## Base de cálculo
Base de cálculo, evidencia, fuentes y supuestos
1. Evidencia medida en el repositorio (git, corte 2026-08-10)
Commits totales | 209 | git log
Días con actividad de commit | 34 | 11 en jun, 15 en jul, 8 en ago
Líneas de código en src/ (6 proyectos) | 56.088 | Api 4.262 · Application 17.579 · Domain 4.199 · Infrastructure 9.891 · Web 19.385 · Calibracion 772
Líneas de código en tests/ (3 proyectos) | 23.223 | UnitTests 16.334 · IntegrationTests 6.610 · Calibracion 279
Archivos fuente versionados | 431 .cs + 37 .ts + 6 html/scss
MVP (12–24 jun): churn en src+tests | +30.057 / -46 en 319 archivos | git diff root..último commit de junio
Post-MVP (24 jun–10 ago): churn en src+tests | +39.826 / -1.901 en 300 archivos | git diff último-junio..HEAD
2. Tarifa de fábrica de software colombiana — fuentes (agosto 2026)
Salario/tarifa directa del desarrollador senior en Colombia | USD 32–40/h | lemon.io Rate Calculator Colombia 2026. Seniors fuertes 42–45/h; mid 23–31/h.
Perfiles Python / MLOps / LLM | +37% sobre la mediana senior (~USD 46/h) | lemon.io / Curotec — es el segmento de más rápido movimiento en 2026.
Bill rate de agencia al cliente | USD 25–60/h | Kore BPO: dev mid a USD 26/h directo + ~40% de carga patronal = ~36/h, + 35% de margen ≈ 49/h de bill rate.
Staffing nearshore (rango amplio) | USD 45–110/h | Kore BPO Nearshore Staffing Pricing 2026 — incluye perfiles US-facing con inglés C1.
TARIFA USADA EN ESTE MODELO | USD 45/h | Blended de un equipo de fábrica (arquitecto + 2 devs + QA + PM) para stack .NET 8 + Angular + integración LLM. Escenarios 35 / 45 / 55 en la hoja Resumen.
3. Ajuste por uso de IA en la fábrica comparable — fuentes
Experimentos controlados: tareas acotadas de código | 30–55% más rápido | Aplica a funciones, tests y boilerplate; no a diseño, integración ni depuración.
McKinsey — 4.500 devs en 150 empresas | -46% de tiempo en tareas rutinarias de código | Solo la porción rutinaria del trabajo, no la entrega completa.
DX — 135.000 desarrolladores | 3,6 h ahorradas por semana (~9%) | Efecto real medido a nivel de organización.
Paradoja de productividad | Más output individual, poca mejora de velocidad de entrega | La coordinación, revisión y QA no se comprimen con IA.
AJUSTE USADO EN ESTE MODELO | -30% de horas | Punto medio conservador entre el 46% de tarea y el ~10% organizacional. Una fábrica con adopción madura de IA, pero con su estructura de equipo, handoffs y ceremonias intacta.
4. Por qué GTA rinde 4,4x y una fábrica con IA no
La fábrica comprime la codificación pero conserva la estructura: PM, analista, 2-3 devs, QA, ceremonias, handoffs y revisiones cruzadas. Ahí es donde se va el tiempo que la IA no toca.
GTA opera con un experto único y agentes de IA: no hay traspaso de contexto, ni reunión de refinamiento, ni tiempo de espera entre roles. La especificación, el código y las pruebas los produce el mismo ciclo.
El repositorio lo evidencia: 33 iniciativas en 22 días activos, con cortes documentados y suites de 579-698 tests corriendo en verde. Ese ritmo no es alcanzable con un pipeline de fábrica.
Consecuencia comercial: la ventaja de GTA NO es la tarifa (que es 2,7x la colombiana), es el rendimiento por hora. Toda la negociación debe ocurrir en precio por alcance entregado, nunca en USD/h.
5. Método de estimación de horas
Paso 1 | Sizing por iniciativa | T-shirt sizing calibrado contra el churn real atribuido por ID en el mensaje de commit (113 commits parseados, ventana 20-jul a 10-ago).
Paso 2 | Bandas aplicadas | XS <200 LOC = 8-12 h · S 200-500 = 16-24 h · M 500-1.200 = 32-40 h · L 1.200-2.500 = 48-56 h · XL 2.500-5.000 = 90-110 h · XXL >5.000 = 130 h
Paso 3 | Validación cruzada | Productividad implícita ≈ 33 LOC/h sin IA, consistente entre MVP (924 h / 30.057 LOC) y post-MVP (1.360 h / 39.826 LOC).
Paso 4 | Transversales | QA automatizada, documentación, contratos de API y gestión se estiman aparte porque atraviesan todas las iniciativas.
6. Supuestos que hay que validar
Tarifa USD 45/h: si el comparador real que GHT tiene sobre la mesa es una fábrica pequeña (USD 35/h), lo entregado vale ~USD 56.000 y el margen de negociación se estrecha.
Ajuste de IA -30%: si se asume que la fábrica comparable NO usa IA, lo entregado sube a ~USD 103.000. Si se asume adopción agresiva (-50%), baja a ~USD 51.000.
Horas reales de GTA (360 h): inferidas de la cadencia de commits, NO de un timesheet. Es el supuesto más sensible del modelo y conviene sustentarlo antes de negociar.
Las horas de fábrica miden COSTO DE REPOSICIÓN, no precio de venta. No deben presentarse a GHT como una factura.
El backlog diferido asume el alcance especificado hoy; REQ-053 (multidioma) no tiene spec cerrada.
7. Hallazgos de control en Seguimiento_Requerimientos.xlsx
La hoja 'Estado' tiene 41 filas pero omite REQ-010 (Seguridad y guardrails), que sí está en 'Alcance inicial' y en el estado del 04-ago.
12 iniciativas ya ejecutadas no tienen fila en 'Estado': D5, P-07, P-09, P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-31/P-32.
Colisión de ID: REQ-052 se usa para 'Manuales de parametrización' en la hoja Estado y para P-31 en el documento de estado del 06-ago.
Las columnas Estimación (h), Horas reales, Tarifa/h y Valor estimado están vacías en las tres hojas de seguimiento.
La hoja 'Resumen' reporta 40 iniciativas con 0 horas y USD 0 de valor: hoy el instrumento de control comercial no soporta ninguna factura.
La carpeta Aprobaciones/ está vacía pese a 33 iniciativas ejecutadas, contra la regla del README ('nada se ejecuta sin estado Aprobado y evidencia').
8. Fuentes web consultadas (agosto 2026)
lemon.io — Software Developer Salary & Hourly Rate in Colombia 2026 · https://lemon.io/rate-calculator/colombia/
Kore BPO — Colombia Staffing Agency Pricing 2026 · https://korebpo.com/colombia-staffing-agency-pricing/
Kore BPO — Nearshore Staffing Agency Pricing 2026 · https://korebpo.com/nearshore-staffing-agency-pricing/
Curotec — LATAM Developer Hourly Rates 2026 · https://www.curotec.com/insights/latam-developer-hourly-rates-in-2025/
Second Talent — AI Coding Assistant Productivity Gain Report 2026 · https://www.secondtalent.com/resources/ai-developer-productivity/
Faros.ai — The AI Productivity Paradox Research Report · https://www.faros.ai/blog/ai-software-engineering